## Strategy
IMForms
Այս փաստաթուղթն ուրվագծում է IMForms վեբ֊հավելվածի թեստավորման «մարտավարությունը», թեստավորման պրոցեսն ու թեստավորվող ֆունկցիոնալությունը։

About the application
Հավելվածի նպատակն է օգտագործողին տրամադրել հարթակ՝ ստեղծելու ռեզյումեի լրացման նպատակային ձևանմուշ, հավաքել, պահպանել ու մշակել ստացված տվյալները, օգտագործողին տրամադրել հնարավորություններ՝ ինֆորմացիան ըստ որևէ կատեգորիայի դասակարգելու և խմբավորելու, տրամադրել հավելյալ հնարավորություններ ստացված ինֆորմացիան ներկայացնելու տարբեր ֆորմատներով (pdf, datasheet, doc և այլն)։

Test strategy
Unit test - Ստուգել յուրաքանչյուր ֆունկցիոնալ կտորի ֆունկցիոնալությունը։ Նման թեստավորման ենթարկել service-ի մասը, մյուս մասերի համար թեստերը գեներացնել ավտոմատ։ / Functional tests ֊ Ստուգել կայքի բոլոր բաղադրիչների համաձայնեցված աշխատանքը։ Ավտոմատ կերպով ֆունկցիոնալ թեստավորման ենթարկել բոլոր կոճակները, մենյուներում հղումները և այլն։ Ստուգել կայքի կատարողականությունը(օրինակ՝ մի էջից մյուսին ճիշտ անցումը)։ / API Call tests: ստուգել տվյալների բազաներից ստաացված տվյալների իսկությոսւնը։ / Load tests: Նախատեսվում է ստուգել տարբեր քանակի օգտագործողների միաժամանակյա մուտքի և հարցումներ ուղարկելու դեպքում կայքի(սերվերի) սպասարկման որակը։

Test platforms
1. Mobile and Tablet with Android 5.x OS version / 2. iPhone and iPad with iOS 5 and later OS version / 3. IE9+ / Google Chrome / Mozila Firefox / Opera / Safari and all other possible browsers

Release Procedure
There are several release versions: / - An Alpha release includes all key features and passes the main test cases. It still needs work on edge cases, bug fixes and other optimization tasks. / - A Beta release is the first release that the development team and QA team feel comfortable releasing for public testing. Some bug fixes and minor optimizations are expected, but no significant refactoring should occur. No new major features are introduced from this phase on. Only stabilizing work. / - A Final version is released when there are no outstanding issues from the last version. / - A service pack release to a final release. A service pack may be provided when there are significant issues found after the final release. It includes only bug fixing.

## Checklist
Test Id	Android	iOS	Windows	Description				YYYY-MMM-DD		YYYY-MMM-DD
	Name, Version	Name, Version	Name, Version	Title	Initial State	Action	Expected Result	Status	Actual Result	Status	Actual Result
0001				<<Open application >>	<<Click on the icon of the application in background mode.>>		<<Should successfully open application.>>

0002

0003

0004

# of passing checks								0		0
# of failing checks								0		0
# of not included task								0		0
# of unplanned / Tasks								0		0
# No data available								0		0
# of tasks in development								0		0

## Document History
Date	Description	Author(s)
2017-Jun-13	Created the initial version of test plan	Smbat Dallakyan, Mary Antonyan